## Sheet1
Deadline | Thành viên | Phân công việc | Công việc chi tiết | Các file chứa nội dung bài tập | Check chéo cho (những) ai? | Nhận xét sau khi check chéo | Sửa/Cập nhật sau check chéo chưa? | Ghi chú
20180328 | Thân Tài Linh | Làm báo cáo cho iterator pattern và proxy Pattern | Hoàn thành báo cáo chi tiết về 2 mẫu pattern , kết hợp kiểm tra công việc của 2 thành viên còn lại | Báo cáo bài tập tuần TKXDPM.docx | Kiên ,Nguyễn Thị Linh | Thị Linh cần trình bày slide rõ ràng hơn,thiếu nhược điểm của mẫu pattern,bổ sung thêm ví dụ cho mẫu này. Slide của kiên bổ sung thêm nhược điểm, bổ sung thêm ví dụ về phần protection proxy,bổ sung thêm biểu đồ lớp tổng quát vào slide của Kiên | đã sửa và cập nhật | việc sửa cập nhật nộp bài làm cùng nhau và nhóm nộp bài cho trưởng nhóm Tài Linh để review cũng như nộp bài lên nhanh master
| Nguyễn Thị Linh | Làm slide về Iterator Pattern | Tìm hiểu về Iterator Pattern và check chéo slide của Kiên | Iterator Pattern.pptx | Kiên, Thân Linh | Kiên: cần bổ sung giải thích mô hình tổng quát, trình bày rõ ràng hơn. Thân Linh: Báo cáo cần trình bày khoa học, đồng nhất font chữ. | đã sửa và cập nhật
| Vũ Văn Kiên | Làm slide về Proxy Pattern | Tìm hiểu về Proxy Pattern và check chéo slide của Nguyễn Thị Linh và bổ xung vào báo cáo của Thân Tài Linh | ProxyPattern.pptx
20180418 | Thân Tài Linh | Biểu đồ trình tự và giao tiếp cho use case Cho mượn sách, Tìm kiếm thông tin mượn, Thêm bản sao, phát hành thẻ | hoàn thành các biểu đồ theo yêu cầu,nộp file astah | DiagramHomework07.astah | Vũ Văn Kiên,Nguyễn Thị Linh | Ban đầu Kiên nộp file word chứa ảnh không nộp file astah, nên không sửa được,Đặt tên cho đúng với controller :ManageCardController.Các tác vụ checkEmpty() không cần viết vào để giảm bớt phức tạp cho biểu đồ.Nguyễn Thị Linh sai phần Tìm kiếm sách,Phần Nhận trả sách xác thực độc giả thì phải dùng User , sửa tên : LoanBook thành BorrowCard để thống nhất .Một số biểu đồ giao tiếp cần sửa.Các file Astah cần phải để chung trong 1 folder. | đã sửa và cập nhật
| Nguyễn Thị Linh | Biểu đồ trình tự và giao tiếp cho use case Nhận trả sách, Tìm kiếm thông tin trả, Thêm sách,Tìm kiếm sách | như trên | Communication Diagram More Book.asta, Communication Diagram Receive Book.asta, Communication Diagram Search for paid Information.asta, Communication Diagram Search.asta, Search for paid information.asta, Sequence More Boook.asta, Sequence Receive Book.asta, Sequence Search.asta | Thân Tài Linh |  | đã sửa và cập nhật
| Vũ Văn Kiên | Biểu đồ trình tự và giao tiếp cho use case Đăng ký mượn sách, Xem danh sách mượn sách, Huỷ đăng ký mượn sách,Cập nhật thông tin thẻ | như trên | Sequence Diagram_ComunicationDiagram_VuVanKien.asta |  | Ban đầu Thân Linh nhầm giữa tài khoản độc giả và thẻ mượn sách của độc giả | đã sửa và cập nhật
20180425 | Thân Tài Linh | Biểu đồ lớp cho use case Cho mượn sách, Tìm kiếm thông tin mượn, Thêm bản sao, phát hành thẻ | Hoàn thành biểu đồ lớp được giao, Merge 3 file astah của các thành viên thành 1 file biểu đồ lớp chung cho cả nhóm : file FinalClassDiagram.astah | Class Diagram LinhTT.astah | Nguyễn Thị Linh,Vũ Văn Kiên | Thị Linh vẽ biểu đồ lớp còn chưa chính xác, đặt tên Controller cần chính xác hơn , thiếu association 1 số class .Vũ Văn Kiên cần sửa 1 chút về Class Book , cần bổ sung BookCopy vì thao tác mượn trả sách đều thực hiện trên BookCopy | Đã góp ý và sửa trước khi nộp ,Đã sửa trong file astah của cả 2 người
| Nguyễn Thị Linh | Biểu đồ lớp cho use case Nhận trả sách, Tìm kiếm thông tin trả, Thêm sách,Tìm kiếm sách | Hoàn thành biểu đồ lớp được phân công | Class Diagram LinhNT.astah | Thân Tài Linh |  | Đã sửa và cập nhật
| Vũ Văn Kiên | Biểu đồ lớp cho use case Đăng ký mượn sách, Xem danh sách mượn sách, Huỷ đăng ký mượn sách,Cập nhật thông tin thẻ | Hoàn thành biểu đồ lớp được phân công | Class Diagram_KienVv.astah | Nguyễn Thị Linh,Thân Tài Linh |  | Đã cập nhật
20180502 | Thân Tài Linh | Thiết kế giao diện đăng nhập đăng ký thẻ,kích hoạt thẻ, mượn sách, thêm bản copy,thông tin mượn trả,kết nối database,thiết kế CSDL và các operation trong controller | hoàn thành | ActivedCardForm.java,LoginForm,RegisterForm,ReturnBookForm,ManagementForm,ManagerBookForm,DatabaseManager | Nguyễn Thị Linh | Chỉnh lại thiết kế giao diện một chút | đã sửa và cập nhật trong code | Bài tập tuần này là thiết kế giao diện ,mỗi giao diện lại liên quan đến các giao diện khác vậy nên nhóm em quyết định thảo luận làm chung nên bài tập của một số thành viên sẽ làm chung trong 1 file, em đã gộp chung và nộp luôn project, còn chỉnh sửa sau thì làm trên branch cá nhân .File thiết kế database :library.db có thể dùng DB Browser For SQLITE để mở, hoặc xem chi tiết câu lệnh tạo bảng ở file sqlite.txt,Sơ đồ thực thể liên kết trong folder Class Design (Sơ Đồ thực thể liên kết.docx
| Nguyễn Thị Linh | Thiết kế giao diện quản lý sách(sửa xóa, tìm kiếm ) , thêm sách, thông tin mượn trả,thiết kế csdl | hoàn thành | ManagementForm,ManagerBookForm | Vũ Văn Kiên
| Vũ Văn Kiên | thiết kế giao diện tương tác với độc giả : đăng ký sách , tìm kiếm thông tin sách, xem thông tin độc giả,thiết kế csdl, các operation trong controller | hoàn thành | UserMainView.java | Thân Tài Linh
20180509 | Thân Tài Linh | Làm chức năng kích hoạt thẻ thành viên,chức năng nhận sách ,chức năng thêm sách copy viết unit test | Làm nhầm chức năng nhận sách nên chức năng trả sách sẽ hoàn thành sau, các chức năng khác đã xong, viết được 1 số test cho controller,Áp dụng Singleton cho một số class | Các file trong project, Test các class CardController, BookCopyController , MysqlBookCopyController trong folder Test Packages của Project | Vũ Văn Kiên | Chỉnh lại giao diện, tìm được một số bug như thêm sách vào giỏ đăng ký ,góp ý chức năng đăng ký sách | Kiên đã sửa
| Nguyễn Thị Linh | Làm chức năng quản lý sách,thêm sách, thông tin trả , nhận trả sachs | Làm nhưng lỗi
| Vũ Văn Kiên | làm chức năng đăng ký mượn sách, tìm kiếm thông tin sách, xem thông tin độc giả,viết unit Test | Đã hoàn thành các chức năng , thiếu xem thông tin độc giả , thời điểm này chưa biết đã xong chưa | Các file trong project class ủa Project | Thân Tài Linh | Đã check phần công việc của Linh, và thấy ổn
20180516 | Thân Tài Linh | Hoàn thành chức năng được giao, hoàn thiện các tính năng bổ sung như đăng ký tài khoản , xóa phiếu mượn quá hạn ,quên mật khẩu,Viết test từ file ,làm video demo, làm báo cáo và chỉnh sửa các tồn đọng ở bài tập tuần trước | Đã hoàn thành , đã check test pass 100% .Video đã up lên youtube.Gộp báo cáo Squence Diagram và CommunicationDiagram của các thành viên, chỉnh sửa báo cáo | SD-Thân Tài Linh.docx,SD.docx,CD-Thân Tài Linh,CD.docx,SDD-UGM-Software.docx,SRS-UGM Software | Nguyễn Thị Linh | Báo cáo phần use case chưa chính xác, phần biểu đồ hoạt đồ cũng có 1 vài cái chưa đúng,slide cần sửa lại chút | Đã sửa trong báo cáo, góp ý để chị tự sửa slide
| Nguyễn Thị Linh | Hoàn thành chức năng được giao, làm báo cáo và slide | Tại thời điểm này đang chỉnh sửa lại 1 chút slide | SD-Nguyễn Thị Linh.docx,CD-Nguyễn Thị Linh.docx,SDD-UGM-Software.docx,SRS-UGM Software,slide.ptpx
| Vũ Văn Kiên | Hoàn thành chức năng được giao, hoàn thiện tính năng bổ sung như chỉnh sửa bản copy , đổi mật khẩu,chỉnh sửa thông tin sách……..viết test,javadoc,làm báo cáo, vẽ thiết kế gói cho biểu đồ lớp | Đã hoàn thành | SD-VũVănKiên.docx,CD-VũVănKiên.docx,SDD-UGM-Software.docx,SRS-UGM Software
20180523 | Thân Tài Linh | Chỉnh sửa lại thiết kế , chỉnh sửa báo cáo | Đã hoàn thành | File báo cáo chung SDD,các file SD cá nhân | Vũ Văn Kiên | Thấy đã ổn , chỉnh sửa lại chút biểu đồ trình tự | Đã sửa và cập nhật trong báo cáo
| Nguyễn Thị Linh | Chỉnh sửa lại thiết kế | Đã hoàn thành | File sd ,cd cá nhân
| Vũ Văn Kiên | Chỉnh sửa lại code chưa chuẩn theo mô hình 3 lớp | Đã hoàn thành | File trong mã nguồn project